ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2023-2024 ГОДЫ в

МКОУ «НОВОСЕРЕБРЯКОВСКАЯ СОШ им. Крутова .П.М.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  результата,  мероприятия | Сроки  реализации | Ожидаемый  результат | Ответствен  ный,  исполнитель | Примеча  ния |
| **Организационные условия создания и развития школьного театра** | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра | Август 2023 г. | Определены ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров | Заместитель  директора |  |
| 2. | Разработка Плана  мероприятий  («Дорожной  карты») по  реализации  проекта  «Школьный  театр» | Август  2023г. | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 16 лет | Заместитель  директора |  |
| 3. | Согласование  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты») по  реализации  проекта  «Школьный  театр» | Сентябрь 2023 г. | Согласован План мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр», скорректирован в соответствии с муниципальным Планом работы по созданию и развитию школьных театров | Заместитель  директора |  |
| 4. | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | Сентябрь 2023 г. | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | Администрац ия школы |  |
| 5. | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра | 2023 - 2024 годы | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | Администр ция школы |  |
| 6. | Введение часов | 2023 - 2024 | Введены часы по | Администрац |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для реализации программ по театральному творчеству | годы | театральному творчеству | ия школы |  |
| 7. | Организация работы школьного театра | 2023 - 2024 годы | Организация работы школьного театра | Администрац ия школы |  |
| 8. | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству | 2023 - 2024 годы | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству | Администрац ия школы, руководитель театра |  |
|  | **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьного театра** | | | | |
| 9. | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, (Театр на школьной сцене) | 2023 - 2024 годы | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | Заместитель  директора,  руководитель  школьного  театра |  |
| 10 | Участие в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества детей | 2023 - 2024 годы | Организованно участие педагогов в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества детей | Заместитель  директора,  руководитель  школьного  театра |  |
| 11 | Участие в  интерактивном  квизе, | 2023 - 2024 годы | Участие в интерактивном квизе, посвященном Дню | Заместитель  директора,  руководитель |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посвященном Дню Театра |  | Театра | школьного  театра |  |
| 12 | Участие в муниципальном этапе конкурса театров | 2023 - 2024 годы | Конкурсные выступления школьных театральных коллективов ОО | Заместитель  директора,  руководитель  школьного  театра |  |
| 13 | Проведение театрализованной конкурсной программы «Этих дней не смолкнет слава» | Май 2023 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | Заместитель  директора,  руководитель  школьного  театра |  |
| 14 |  | Май 2023 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | Заместитель  директора,  руководитель  школьного  театра |  |
| **Развитие кадрового потенциала** | | | | | |
| 15 | Участие в семинаре- совещании для руководителей образовательных организаций по созданию и организации работы  Школьного театра | Август  2023 г., далее ежегодно | Сформированы общие подходы к организации деятельности по программе «Школьный театр» | Администрац ия школы |  |
| 16 | Организация участия в региональных курсах повышения квалификации для педагогов школьных театров | 2023 - 2024 годы | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель  директора |  |
| 17 | Участие в обучающих вебинарах для педагогических работников, | 2023 - 2024 годы | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе | Заместитель  директора |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализующих  программы  Школьных  театров |  | «Школьный театр» |  |  |